## 项目成员
序号 | 公司 | 部门 | 人员 | 电话 | 手机 | 项目角色 | 备注
1 | 普元信息技术股份有限公司 | 信创军团 | 宋敏强 |  | 13991274597 | 研发
2 | 普元信息技术股份有限公司 | 信创军团 | 张朝朝 |  | 15991750919 | 研发
3 | 普元信息技术股份有限公司 | 信创军团 | 魏萱 |  | 17782595667 | 研发
4 | 普元信息技术股份有限公司 | 信创军团 | 邵小利 |  | 13031191910 | 研发
5 | 普元信息技术股份有限公司 | 信创军团 | 何如 |  | 13585727338 | 项目经理
6 | 普元信息技术股份有限公司 | 信创军团 | 胡继康 |  | 13120638689 | 项目经理
7 | 普元信息技术股份有限公司 | 信创军团 | 周杨 |  | 18552431478 | 实施
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## 项目计划
序号 | 任务里程碑 | 详细任务说明 | 任务负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成比例（百分比） | 备注（若有延迟，注明延迟原因）
1 | 项目启动会 | 明确任务目标、任务详情、负责人、项目计划； | 何如 | 2023-05-15 | 2023-05-15
2 | 开发测试阶段 | 开发测试总计划 | 宋敏强 | 2023-05-15 | 2023-05-15
3 |  | 支持接收方在成功接收发送方的zip文件后可以自动进行解压 | 宋敏强、邵小利 | 2023-05-15 | 2023-05-30 |  | 0%
4 |  | 支持标志文件触发传输 | 魏萱、邵小利 | 2023-05-15 | 2023-05-24 |  | 0%
5 |  | 支持多种形式的日期变量[DATE] | 张朝朝、邵小利 | 2023-05-15 | 2023-05-29 |  | 0%
6 |  | 传输成功加标记(._cf)时所加的标记位置可调整 | 魏萱、邵小利 | 2023-05-24 | 2023-06-06
7 |  | 交易日历 | 张朝朝、宋敏强、邵小利 | 2023-05-30 | 2023-06-19
8 |  | 文件筛选正则规则预定义 | 魏萱、邵小利 | 2023-06-06 | 2023-06-12
9 |  | 传输策略页面默认显示字段优化 | 魏萱、邵小利 | 2023-06-12 | 2023-06-16
10 |  | 增加代理主备、多活模式，支持同节点下代理主备切换 | 张朝朝、宋敏强、邵小利 | 2023-06-19 | 2023-07-05
11 |  | 日期跳转 T+N | 魏萱、邵小利 | 2023-06-19 | 2023-07-03
|  | 缺陷查证修复 | 宋敏强 | 2023-05-15 | 2023-07-03
|  | 配合甲方完成对接查询传输策略接口，创建传输策略接口 | 周杨、魏萱 | 2023-05-15 | 2023-07-03
12 |  | 开发测试 | 宋敏强、张朝朝、魏萱、邵小利 | 2023-07-03 | 2023-07-07
13 |  | SIT测试 | 何如、胡继康、宋敏强，周杨 | 2023-07-10 | 2023-07-11
14 |  | UAT测试 | 何如、胡继康、姚琦 | 2023-07-10 | 2023-07-13
15 |  | 上线准备事项 | 何如、胡继康、宋敏强、周杨 | 2023-07-10 | 2023-07-13
16
17 | 上线运行阶段 | 上线运行总计划
18 |  | 系统上线 | 姚琦、何如、胡继康、周杨 | 2023-07-13 | 2023-07-14
19 |  | 系统试运行 | 姚琦、何如、胡继康、周杨 | 2023-07-17 | 2023-07-23
20 |  | 上线运行子任务3
21 |  | 上线运行子任务4
22 |  | 上线运行子任务5
23 | 项目结项阶段 | 项目结项阶段
24 |  | 结项文档 | 何如、胡继康 | 2023-07-23 | 2023-07-30
18 |  | 结项文档确认 | 姚琦 | 2023-07-23 | 2023-07-30

## 项目问题清单
序号 | 问题描述 | 状态 | 发布时间