## CRM与主数据对接接口
流程表单 | 接口名称 | 触发点 | 触发条件 | 频率 | 数据同步方向 | 接收方 | 同步方式 | 备注 | 对接时间
客户传主数据 | 调用主数据接口，发送数据（客户申请单审核通过时触发）客户基础数据 | [7 empty] | 6月底
| 调用主数据接口，发送客户联系人接口 | [7 empty] | 6月底
| 调用主数据接口，发送客户银行账号接口 | [7 empty] | 6月底
| 调用主数据接口，发送客户销售信息接口 | [7 empty] | 6月底
| 调用主数据修改接口 | [7 empty] | 6月底
| 停用、启用调用主数据修改接口 | [7 empty] | 6月底
供应商传主数据 | 调用主数据接口，发送数据（供应商申请单审核通过时触发）供应商基础数据 | [7 empty] | 6月底
| 调用主数据接口，发送联系人信息接口 | [7 empty] | 6月底
| 调用主数据接口，发送供应商银行账号接口 | [7 empty] | 6月底
| 调用主数据修改接口 | [7 empty] | 6月底
| 停用、启用调用主数据修改接口 | [7 empty] | 6月底
人员 | 调用主数据查询接口，获取数据
组织 | 调用主数据查询接口，获取数据
部门 | 调用主数据查询接口，获取数据
销售合同 | 调用主数据接口，发送销售合同数据 | [7 empty] | 6月底
采购合同 | 调用主数据接口，发送采购合同数据 | [7 empty] | 6月底
其他合同 | 调用主数据接口，发送其他合同数据 | [7 empty] | 6月底
物料 | 调用主数据接口，查询物料数据 | [7 empty] | 6月底
物料三码 | 调用主数据接口，查询三码数据 | [7 empty] | 6月底

## CRM与OA对接接口
流程表单 | 接口名称 | 附件与OA对接方式 | 触发点 | 触发条件 | 频率 | 数据同步方向 | 接收方 | 同步方式 | 备注 | 对接时间
客户新增申请单 | 申请单提交至OA审批 | CRM单据上传附件，传递给OA附件地址，OA通过地址查看附件内容 | 提交按钮 | 无限制 | 实时 | CRM | OA | restful接口 |  | 6月底
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口 |  | 6月底
| CRM主动撤销提交接口 |  | 收回按钮 | [6 empty] | 6月底
| 调用查看OA审批流流程接口 | [8 empty] | 6月底
| 二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致） | [8 empty] | 6月底
技术投标 | 单据提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口 |  | 6月底
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口 |  | 6月底
| CRM主动撤销提交接口 |  | 收回按钮 | [6 empty] | 6月底
| 调用查看OA审批流流程接口 | [8 empty] | 6月底
| 二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致） | [8 empty] | 6月底
商务标书（报价单）待定 | 单据提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口 |  | 6月底
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口 |  | 6月底
| CRM主动撤销提交接口 |  | 收回按钮 | [6 empty] | 6月底
| 调用查看OA审批流流程接口 | [8 empty] | 6月底
| 二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致） | [8 empty] | 6月底
技术协议（销售合同） | 单据提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口 |  | 6月底
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口 |  | 6月底
| CRM主动撤销提交接口 |  | 收回按钮 | [6 empty] | 6月底
| CRM技术协议变更重新提交OA审批，触发OA接口 | [8 empty] | 6月底
| 变更后，OA审批结果回传传CRM审批结果 | [8 empty] | 6月底
| 调用查看OA审批流流程接口 | [8 empty] | 6月底
| 二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致） | [8 empty] | 6月底
销售合同 | 销售合同提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口 |  | 6月底
| OA审批结果接收接口（自动审核+生效；功能待确认） |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口 |  | 6月底
| CRM主动撤销销售合同提交接口 |  | 收回按钮 | [6 empty] | 6月底
| CRM合同变更重新提交OA审批，触发OA接口 | [8 empty] | 6月底
| 变更后，OA审批结果回传传CRM审批结果 | [8 empty] | 6月底
| 调用查看OA审批流流程接口 | [8 empty] | 6月底
| 二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致） | [8 empty] | 6月底
销售订单 | 销售订单提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口 |  | 6月底
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口 |  | 6月底
| CRM主动撤销销售订单提交接口 |  | 收回按钮 | [6 empty] | 6月底
| 调用查看OA审批流流程接口 | [8 empty] | 6月底
| 二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致） | [8 empty] | 6月底
销售发票 | 发票提交OA表单 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口 |  | 6月底
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口 |  | 6月底
| 发票主动撤销OA审批接口 |  | 收回按钮 | [6 empty] | 6月底
| 调用查看OA审批流流程接口 | [8 empty] | 6月底
| 二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致） | [8 empty] | 6月底
退货销售订单 | 退货销售订单提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口
| CRM主动撤销退货销售订单提交接口 |  | 收回按钮
调用查看OA审批流流程接口
二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致）
红字销售发票 | 红字发票提交OA表单 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口
| 红字发票主动撤销接口 |  | 收回按钮
调用查看OA审批流流程接口
二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致）
退货销售订单（赔偿业务） | 退货销售订单（赔偿业务）提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口
| CRM主动撤退货销售订单（赔偿业务）提交接口 |  | 收回按钮
调用查看OA审批流流程接口
二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致）
销售订单（赔偿业务） | 销售订单（赔偿业务）提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口
CRM主动撤退货销售订单（赔偿业务）提交接口
调用查看OA审批流流程接口
二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致）
销售订单（客户代购） | 销售订单（客户代购）提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口
| CRM主动撤销售订单（客户代购）提交接口 |  | 收回按钮
调用查看OA审批流流程接口
二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致）
供应商新增申请单（本期合同未包含） | 申请单提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口
| CRM主动撤销提交接口 |  | 收回按钮
采购合同 | 采购合同提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口 |  | 6月底
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口 |  | 6月底
| 采购合同主动撤销审批接口 |  | 收回按钮 | [6 empty] | 6月底
| 调用查看OA审批流流程接口 | [8 empty] | 6月底
| 二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致） | [8 empty] | 6月底
采购发票 | 发票提交OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口 |  | 6月底
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口 |  | 6月底
| 发票主动撤销接口 |  | 收回按钮 | [6 empty] | 6月底
| 调用查看OA审批流流程接口 | [8 empty] | 6月底
| 二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致） | [8 empty] | 6月底
付款单 | 付款单提交OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口 |  | 6月底
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口 |  | 6月底
| 付款单主动撤销接口 |  | 收回按钮 | [6 empty] | 6月底
| 调用查看OA审批流流程接口 | [8 empty] | 6月底
| 二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致） | [8 empty] | 6月底
退货采购订单 | 退货采购订单提交至OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口
| CRM主动撤销退货采购订单提交接口 |  | 收回按钮
调用查看OA审批流流程接口
二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致）
退货采购发票 | 发票提交OA审批 |  | 提交按钮 |  | 实时 | CRM | OA | restful接口
| OA审批结果接收接口 |  |  |  | 实时 | OA | CRM | restful接口
| 发票主动撤销接口 |  | 收回按钮
调用查看OA审批流流程接口
二次提交调用接口（由于OA首次提交和二次提交数据调用接口不一致）
上述单据皆要加入联查

## CRM与ERP对接接口
流程表单 | 接口名称 | 附件与OA对接方式 | 触发点 | 触发条件 | 频率 | 数据同步方向 | 接收方 | 同步方式 | 备注 | 对接时间
销售订单 | 销售订单审核通过后自动发送ERP销售订单接口 |  | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口 |  | 6月底
| 弃审自动调用ERP销售订单删除接口（暂定） | [8 empty] | 6月底
销售发货单 | CRM销售发货单接收ERP移库单数据（自动关联销售订单） |  |  |  | 实时 | ERP | CRM | webservice接口 |  | 6月底
销售发票 | 发票审核后自动发送ERP销售发票 |  | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口 |  | 6月底
收款单 | CRM收款单审批后自动调用ERP收款数据接口 |  | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口 |  | 6月底
退货销售发票 | 发票审核后自动发送ERP红字销售发票 |  | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口
销售订单（赔偿业务） | 销售订单审核通过后自动发送原始ERP销售订单接口 |  | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口
弃审自动调用ERP销售订单删除接口（暂定）
销售出库单（赔偿业务） | CRM销售出库单（赔偿业务）触发ERP装箱业务接口 |  | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口
| CRM销售出库单（赔偿业务）触发ERP移库单业务接口 |  | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口
销售订单（客户代购） | CRM主动撤销售订单（客户代购）提交接口 |  | 收回按钮
| 销售订单（客户代购）审核通过后自动发送ERP销售订单接口 |  | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口
发货单（客户代购） | 发货单审批后触发工厂ERP销售装箱单新增接口 |  | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口
销售出库单（客户代购） | CRM销售出库单接收销售公司ERP装箱单数据 |  |  |  | 实时 | ERP | CRM | webservice接口
采购合同 | 采购合同接收工厂ERP采购订单数据 |  |  |  | 实时 | ERP | CRM | webservice接口 |  | 6月底
采购发票 | 发票审核后自动发送ERP采购发票 |  | 审核按钮 |  | 实时 | ERP | CRM | webservice接口 |  | 6月底
付款单 | 付款单审核后自动发送ERP付款单 |  | 审核按钮 |  | 实时 | ERP | CRM | webservice接口 |  | 6月底
退货采购发票 | 发票审核后自动发送ERP采购发票 |  | 审核按钮 |  | 实时 | ERP | CRM | webservice接口
上述单据皆要加入联查

## CRM与WMS对接接口
流程表单 | 接口名称 | 触发点 | 触发条件 | 频率 | 数据同步方向 | 接收方 | 同步方式 | 备注
销售发货单 | CRM销售发货单接收ERP移库单数据（自动关联销售订单） |  |  | 实时 | ERP | CRM | webservice接口
| CRM销售发货单审核后自动向WMS发出出库指令 | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | WMS | restful接口
弃审自动调用WMS新出库指令收回接口
销售出库单 | CRM销售出库单接收WMS扫码出库数据，同时回传CRM成功接收信息 |  |  | 实时 | WMS | CRM | restful接口
退货销售发货单 | CRM退货销售发货单审核后自动向WMS发出退货指令（调用入库接口）
弃审自动调用WMS新出库指令收回接口
销售退库单 | CRM销售退库单接收WMS扫码退库业务数据 |  |  | 实时 | WMS | CRM | restful接口
销售退库单（赔偿业务） | CRM销售退库单（赔偿业务）触发ERP装箱冲回业务接口 | 审核按钮 |  | 实时 | ERP | ERP | webservice接口
销售出库单（赔偿业务） | CRM销售出库单（赔偿业务）触发ERP装箱业务接口 | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口
| CRM销售出库单（赔偿业务）触发ERP移库单业务接口 | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口
发货单（客户代购） | 发货单审批后触发工厂ERP销售装箱单新增接口 | 审核按钮 |  | 实时 | CRM | ERP | webservice接口
销售出库单（客户代购） | CRM销售出库单接收销售公司ERP装箱单数据 |  |  | 实时 | ERP | CRM | webservice接口
实时联查WMS库存数据 | CRM调用WMS实时库存
上述单据皆要加入联查

## 待完成工作
待OA提供所有接口文档（每个表单沟通字段，进行字段对应）
待ERP提供所有接口文档（每个表单沟通字段，进行字段对应；每个接口的标识，授权标识要提供）
CRM提供接口方案（每个单据中要对接的字段信息），与主数据沟通接口传输方式
调整CRM实施方案
在集成大群向OA，ERP要接口文档