## 开发计划
煤科项目开发计划
组织信息获取 | 责任人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 完成情况 | 风险级别
客户申请单发送OA | 刘永麒 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 已完成开发
客户档案上传主数据 | 刘永麒 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | 未完成
支付标书费（对应单据-应付单）发送OA | 姚逸歌 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 未完成
投标保证金（对应单据-应付单）发送OA | 姚逸歌 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 单元测试
项目评审（对应单据-施工许可证）发送OA | 姚逸歌 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 单元测试
技术标书（对应单据-投标文件审批）发送OA | 王世博 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 未完成
商务应标书（对应单据-投标文件审批）发送OA | 王世博 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 未完成
技术协议（对应单据-销售合同）发送OA | 姚逸歌 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 未完成
销售合同（对应单据-销售合同）发送OA | 姚逸歌 | 2022-07-17 | 2022-07-19 | 单元测试
销售合同变更（对应单据-销售合同）发送OA | 姚逸歌 |  |  | 未完成
销售发货（对应单据-发货单）发送OA | 刘亚 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 未完成
CRM销售发货单（对应单据-发货单）审核后自动向WMS发出出库指令 | 王世博 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 未完成
CRM销售出库单（对应单据-出库单）接收WMS扫码出库数据 | 王世博 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 已完成开发
CRM退货销售发货单（对应单据-发货单）审核后自动向WMS发出退货指令 | 王世博 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 未完成
CRM退货销售出库单（对应单据-出库单）接收WMS扫码退库数据 | 王世博 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 已完成开发
销售发票（对应单据-销售发票）发送OA | 刘永麒 | 2022-05-01 | 2022-05-05 | 已出补丁
销售发票审核通过后（对应单据-销售发票）发送ERP | 刘永麒 | 2022-05-01 | 2022-05-05 | 已出补丁
红字销售发票（对应单据-销售发票）发送OA | 刘亚 | 2022-07-28 | 2022-07-30 | 未完成
红字销售发票审核通过后（对应单据-销售发票）发送ERP | 刘亚 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 未完成
销售订单（对应单据-销售订单）发送OA | 刘永麒 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 已完成开发
销售订单审核通过后（对应单据-销售订单）发送ERP | 刘永麒 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 已完成开发
退货销售订单（对应单据-销售订单）发送OA | 姚逸歌 |  |  | 未完成
退货销售订单审核通过后（对应单据-销售订单）发送ERP | 姚逸歌 |  |  | 未完成
退货销售订单（赔偿业务）发送OA | 王世博 |  |  | 未完成
退货销售订单审核通过后（赔偿业务）发送ERP | 王世博 |  |  | 未完成
退货销售订单（维修业务）发送OA | 刘亚 |  |  | 未完成
退货销售订单审核通过后（维修业务）发送ERP | 刘亚 |  |  | 未完成
销售订单（客户代购）发送OA | 姚逸歌 |  |  | 未完成
销售订单审核通过后（客户代购）发送ERP | 姚逸歌 |  |  | 未完成
销售订单（变更）发送OA | 王世博 |  |  | 未完成
销售订单审核通过后（变更）发送ERP | 王世博 |  |  | 未完成
供应商信息获取 | 姚逸歌 | 2022-07-16 | 2022-07-19 | 已完成开发
物料信息获取 | 刘永麒 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 已完成开发
组织信息获取 | 刘永麒 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 已完成开发
人员信息获取 | 姚逸歌 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 已完成开发
销售合同发送主数据 | 姚逸歌 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 单元测试
采购合同接收ERP数据 | 王世博 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 已完成开发
CRM收款单审批后自动调用ERP收款数据接口
销售未发货提前开票
销售外库调拨出入库流程（涉及订单变更）
采购合同发送主数据
设置

## 设置
设置
完成情况 | 员工姓名
未完成 | 刘永麒
单元测试 | 姚逸歌
已完成开发 | 刘亚
已出补丁 | 王世博
项目